## 표지
개인정보보호 관리체계 이행계획서
Version 1.0
29.Oct.2019

## 이행 계획
개인정보보호 대책 이행계획
NO | 대분류 | 중분류 | 이행과제 | 확인사항 | 담당 | 단기/중장기 | 이행계획 | 이행날짜 | 불이행사유 | 필요 문서/증적 | 이행주체 | 확인자 | 비고 | NO | 통제대책 | 개인정보체크 | 개인정보통제대책
1-1 | 개인정보보호 정책 정비 | 개인정보보호 정책 수립 | 1) (주)CMNP의 개인정보보호 정책 수립 - 내부관리계획 포함 - 그 외 개인정보보호를 위한 기준 포함 | 완료 |  | 단기 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 1) 개인정보보호 지침 | 컨설팅 |  | 완료
1-2 |  | 개인정보보호 교육 시행 | 1) 개인정보보호 지침 내 개인정보보호 교육 시행 규정 마련 | 완료 |  | 단기 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 1) 개인정보보호 지침 | 컨설팅 |  | 완료
2-1 | 개인정보보호 조직 정비 | 조직 구성 | 1) 개인정보보호 조직의 구성 - 개인정보보호 책임자, 관리자 지정 2)개인정보보호 지침 내 개인정보보호 조직의 역할과 책임 명시 - 개인정보보호 책임자 - 개인정보보호 관리자 - 개인정보보호 취급자 | 완료 |  | 단기 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 1) 개인정보보호 조직도 2.)개인정보보호 지침 | 컨설팅 |  | 완료
2-2 |  | 취급자 관리 | 1) 개인정보 취급자 현황 양식 생성 및 작성 - 부서, 이름, 업무내용, 권한, 부여일시 등 포함 2) 보안서약서 징구(입/퇴사시, 재계약시, 매년) - 정보보호팀 양식 사용 3) 개인정보 취급자 대상 보안점검 실시 - 정보보호팀 협의 필요 | 1) 모빌리티 양식확인하여 작성예정 2) 모빌리티 양식받아 작서예정 3) 모빌리티 확인예정 | 운영팀 | 단기 |  |  |  | 1) 개인정보 취급자 관리대장 2) 보안서약서 3) 보안점검 체크리스트/결과보고서
3-1 | 업무환경 보안 강화 | 파일 암호화 | 1) 업무용 PC내 개인정보 저장 시 암호화를 위한 솔루션 도입 - 1안) DRM 도입 검토 - 2안) 개인정보 파일 PC저장시 무료 암호화 솔루션또는 오피스 자체 잠금 기능을 사용하여 암호화 | 1안) 검토 X 2안) 문서저장보관시 암호화필요 -> 업체전송용 다운은 상관없음 -> 단, 업체전송 후 바로삭제 | 운영팀 | 중기
3-2 |  | PC보안 | 1) 비밀번호 규칙에 맞는 PC 로그인 비밀번호 설정 - 영문, 숫자, 특수문자 중 2종류 최소 10자리 - 영문, 숫자, 특수문자 중 3종류 최소 8자리 2) 화면보호기 설정 - 대기시간 10분 이내 - 암호 잠금 설정 활성화 3) 업무상 불필요한 프로그램 삭제 4) 이동식 저장매체 사용 통제를 위한 솔루션 도입 -1안) DLP 솔루션 도입 - 2안) 이동식저장매체 사용 승인절차 마련 | 1) 규칙에 맞는 비밀번호로 변경예정 2) 화면보호기 설정 - 메일공지예정 3) 웹하드, p2p 공유, 게임등 불필요한 프로그램 삭제 - 메일공지 예정 4) 모빌리티와 협의 | 전체팀 | 1) 단기 2) 단기 3) 단기 4) 중기
3-3 |  | 망분리 | 1) 개인정보취급자 PC에 대한 망분리 시행 - 정보보호팀 협의 필요 | 내용 : 업무망(인터넷X), 인터넷망 분리 처리 : ???? | 전체팀 | 장기
4-1 | 시스템 강화 | 최신 OS 사용 | 1) 호환성 문제로 인한 구PC 사용 중지 - 접속, 개발 관련 호환성 Upgrade(Win 10 적용) | windows7 사용금지 - 상담원프로그램, CID서버등 windows10 사용여부…?? | 개발팀 | 중기
4-2 |  | 동의 기록 | 1) 온라인 대리기사 모집 시 App에서 이용약관 동의 기록 저장 - 동의 일시, 항목, 동의자, 동의 방법 기록 필요 | 현재 : 동의 안하면 app사용불가로 저장 안함 변경 : 동의기록 필요.. 업그레이드후 기존기사 동의절차 이행必 | 서버운영팀 | 단기
4-3 |  | 마스킹 처리 | 1) 개인정보를 조회하거나 출력 시 불필요한 개인정보에 대한 표시제한 조치(마스킹) 기능 개발 | 관리자페이지(수도/지방), 상담원프로그램 개인정보 마스킹(***) 처리 필요 | 개발팀 | 단기
4-4 |  | 출력 최소화 | 1) 개인정보 조회 및 출력(인쇄, 화면표시, 파일 생성 등) 용도에 따른 출력항목 최소화 기능 개발 | 관리자페이지 : 전체정보 노출 (기사 주민번호,면허번호 등…) -> 최소정보만 노출되어야 함 | 서버운영팀 | 단기
4-5 |  | 접근 권한 부여 | 1) 소스코드 내 하드코딩이 아닌 권한 관리 기능 개발 2) 접근 권한의 구분 필요 - 업무 R&R 별 접근 메뉴 정의 | 현재 : 권한별 하드코딩으로 권한부여 변경 : 권한관리 페이지 개발필요 팀별 접근권한 관리 | 서버운영팀 | 단기 |  |  |  | 2) 직무기술서
4-6 |  | 로그 관리 | 1) 개인정보처리시스템 로그 기록 기능 개발 - ID, 일시, 접속 IP, 작업 내역(열람, 수정, 삭제, 인쇄 등) 기록, 1년 보관 - 개인정보 처리시스템에 대한 권한(생성, 부여, 변경, 삭제)에 대한 기록 2) 월 1회 로그 기록 확인 | 모빌리티 협의 - 관리 양식등.. | 서버운영팀 운영팀 | 단기 |  |  |  | 1) 개인정보보호 지침 2) 개인정보처리시스템 로그 검토 보고서
4-7 |  | 개인정보 저장 암호화 | 1) DB서버 내 개인정보 암호화를 위한 솔루션 도입 검토 - DB암호화 방안 정보보호팀 협의 필요 | 모빌리티 정보보호팀 협의 필요 | 서버운영팀 운영팀 | 중기
4-8 |  | 개인정보 송수신 | 1) 개인정보 송/수신 시 암호 설정하여 전송 절차 및 대책 방안 마련 - SSL-VPN 도입 관련 정보보호팀 협의 필요 | 모빌리티 정보보호팀 협의 필요 - 구간암호화 | 서버운영팀 운영팀 | 중기
5-1 | 개인정보 생명주기 관리 | 수집 | 1) 대리운전기사 등록, 대리 Order 접수 시 필요한 필수 정보, 선택 정보 정의 2) 선택 정보에 대한 동의 화면 추가 | 필수정보와 선택정보 구분 | 전체 | 단기
5-2 |  | 동의 | 1) 대리 Order 유선 접수 시 개인정보 수집 및 이용 목적, 항목, 보유기간에 대한 고지 필요 - 동의에 대한 기록(녹취) 확인 | 모빌리티와 확인 필요 (콜마너에서 대리운전콜센터 직접운영시..) | 운영팀 | 단기
5-3 |  | 파기 | 1) 개인정보 파기방법, 절차에 대한 규정 마련 2) 목적 달성, 보유기간 경과된 개인정보 파기 - 보유기간에 대한 법적 근거 검토 후 수행 | 법적근거 검토 - 모빌리티에 확인 | 운영팀 | 1) 단기 2) 단기 | 1) 2019-10.18 2) |  |  | 1) 개인정보보호 지침 | 1) 컨설팅 |  | 1) 완료
5-4 |  | 분리 보관 | 1) 목적 달성, 보유기간 경과한 개인정보 보유에 대한 법적 근거 마련 2) 목적 달성, 보유기간 경과한 개인정보와 다른 개인정보의 분리 보관 필요 - 분리 방안(서버 분리, 테이블 분리 등) 정보보호팀 협의 필요 3) 분리 보관된 개인정보에 대한 접근 권한 검토 필요 - CMNP 내 업무 담당자 확인 | 모빌리티 정보보호팀 협의 | 서버운영팀 운영팀 | 1) 단기 2) 중기 3) 단기
5-5 |  | 제3자 제공 | 1) 개인정보 제3자 제공 동의에 대한 내용 추가 - "위탁"으로 표기된 보험심사 및 가입 업무 해당 2) 제3자 제공 내역 기록 | 보험심사 및 가입업무 위탁 동의 -> 위탁동의 (x) 제3자 제공공의로 변경 | 서버운영팀 운영팀 | 단기
5-6 |  | 이용내역 통지 | 1) 개인정보 이용내역 통지 - 개인정보 수집, 이용 목적 및 수집한 항목 - 개인정보를 제공받은 자, 목적, 항목 - 개인정보 처리위탁 자, 업무 내용 | 현재 대상X |  | 단기
5-7 |  | 수신동의 여부 확인 | 1) 마케팅 정보 수신여부에 대한 확인 - 마케팅 정보 수신일로부터 매 2년 마다 수신여부에 대한 확인 | 현재 대상X |  | 단기
5-8 |  | 앱 접근권한 동의 | 1) 대리기사 앱 접근권한 동의 획득 - 앱 구동에 필요한 정보 및 기능 사용 접근권한 획득에 대해 동의 획득 필요 | app 설치시 위치, 전화등.. 사용내역 동의 획득 필요 | 서버운영팀 | 단기