## CMNP_개선_WBS_V2초안
개선 방안 |  |  | 예산 필요 대상 | 예상비용 (단위 : 만원) | 진행상황 | 2020 | [9 empty] | 2021 | [11 empty] | 산출물 | 기존 현황 및 문제점
[6 empty] | Q1 | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 악성코드 감염방지 ('20-Q2) | [26 empty] | CMNP 백신설치현황 | 백신을 사용하지 않거나 무료 백신을 사용하고 있음
| 1.1 | 오피스 PC 백신 배포 및 적용
|  | 사무실 PC 백신 배포 및 적용 |  |  | 완료 | bar: Q2 5 to Q2 6
|  | 백신 적용 현황 모니터링 |  |  | 완료 | bar: Q2 5 to Q2 6
2 | 보안 모니터링 개선 ('20-Q2) | [26 empty] | CMNP 보안모니터링 개선 | AhnLab 원격보안관제 서비스(분당 IDC Only)를 이용 중에 있음 침입방지시스템(IPS)의 차단 기능을 사용하지 않고 탐지 모드로 운영하고 있어 효과적인 위험 차단이 되고 있지 않음 이상 행위 탐지시 알람을 받고 있으나 이상유무에 대해서는 확인하고 있지 않음 매주/매월 보안관제 보고서를 받아보고 있으나, 내부 시스템(프록시 서버)이 공격 대상 IP로 보고되고 있는 등 보고서의 내용에 대한 확인 절차를 이행하고 있지 않는 것으로 판단됨. KT 영동 IDC에 구축된 방화벽은 보안 관제 대상에서 누락 되어 있음 KT 영동 IDC의 방화벽 정책 및 운영은 유지보수 업체(제이웨이)에 위탁하고 있음 2월 관제 보고서 : https://drive.google.com/open?id=1zJPQP8AuOjY5YmLZs5rMBGsJD9y9zg2
| 2.1 | 원격보안관제 서비스 계약 내용 재검토 필요(SLA 포함)
|  | 원격보안관제 서비스 계약 갱신 확인 |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 원격보안관제 서비스 타당성 검토 (타사 대비 비용효과성 검토) |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
| 2.2 | 이상 행위 탐지 티켓 관리, 탐지/차단 정책 관리 등에 절차 검토 및 정책 수립
|  | 기존(과거) 티켓 발급 및 처리 이력 확인 |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 탐지/차단 정책 운영 주체 확인 및 로그 확보(최근 3개월) |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
| 2.3 | 보안관제 운영
|  | 보안관제(티켓 관리) 담당자 지정 |  |  | 미정
|  | 보안관제 보고서 검토 (주기 월) |  |  | 완료 | bar: Q3 7
3 | 오피스 UTM 구축 ('20-Q3) | [26 empty] | 오피스UTM구축 | 서버 운영자 PC가 외부에서 공인 IP로 직접 접근 할 수 있도록 허용되어 있어, 외부 공격자가 운영자 PC의 장악을 통해 내부 자산에 쉽게 접근 할 수 있는 위험에 노출되어 있음(APT 공격의 전형적인 환경 제공) 중요 시스템 및 데이터베이스에 대한 네트워크 접근 통제 정책이 구현되어 있지 않아 누구나 서버에 접근할 수 있는 위험이 존재함 사무실 무선 네트워크는 2개의 AP를 사용 중이며, Guest AP의 내부 자산 접근 통제 정책 구현의 검증이 필요함
| 3.1 | Office UTM 장비 도입 및 적용
|  | 투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 |  |  | 완료 | bar: Q2 6
|  | 구축 환경 검토 (보안관제 여부, 물리적 설치 장소, VPN 사용 등) |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 구축 및 테스트 | O | 51 | 진행중 | bar: Q3 7 to Q3 8
로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q3 8 to Q3 9
| 3.2 | 오피스 방화벽 및 IDC 방화벽 접근 통제 정책 검토
|  | 시스템별 ACL 현황 파악 및 리스트 최신화 |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
| 3.3 | 오피스 UTM 운영
악성코드, 웹사이트 차단, IPS 기능 운영 | bar: Q3 9
4 | 인증서 관리 개선 ('20-Q3) | [26 empty] | 인증서 관리 개선 | 웹 페이지 보안 연결을 위한 SSL 인증서는 2개의 다른 인증서를 사용하고 있음 Let’s Encrypt 인증서 갱신 확인함(2020.01.06 ~ 2020.04.05) - 3개월 Comodo SSL 인증서는 만료 기간에 따른 갱신 여부가 확인되지 않음 만료되거나 갱신하지 않은 인증서 사용 시, 외부에서 쉽게 웹 사이트의 정보를 유출하거나 변조할 수 있으며, 인증서 기간 만료로 서비스 장애로 이어질 수 있음
| 4.1 | 인증서 신규/갱신/폐기 절차 수립 필요
|  | 인증서 현황 및 구매계약 절차 검토 | O | 7.2 | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 인증서 적용 및 관리 프로세스 매뉴얼 작성 |  |  | 완료 | bar: Q3 7
| 4.2 | 인증서 관리 대장 작성 및 운영
|  | 인증서 관리대장 작성 및 담당자 지정 |  |  | 완료 | bar: Q3 8
5 | DB 접근 통제 개선 ('20-Q4) | [27 empty] | Oracle 데이터베이스 접근을 위해 Toad Tool을 사용하고 있음 데이터베이스 접근 가능한 IP 혹은 사용자에 대한 ACL(Access Control List) 적용되지 않고, MariaDB 5.5.60(경탐 DB)는 사무실PC에서 데이터베이스로 직접 접속하여 사용하고 있으나 접근 이력 모니터링 및 관리는 수행이 되고 있지 않음 두 데이터베이스 모두 정보시스템(서버)과 마찬가지로, 최상위 관리자 계정을 공용 사용하고 있음 내부직원의 계정정보가 노출 시, 공격자 및 외부인이 내부정보 및 개인정보 유출이 가능
| 5.1 | 데이터베이스 접근 통제 솔루션(Petra) 도입
|  | 투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 |  |  | 완료 | bar: Q3 7 to Q3 8
|  | 시스템 구매 계약 및 구축 계획 수립 | O | 8050 | 진행중 | bar: Q3 8
시스템 구축 및 테스트 | bar: Q3 9 to Q4 10
DB접근 정책 수립 및 관리자 지정 | bar: Q4 10
로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q4 10 to Q4 11
| 5.2 | 데이터베이스 접근통제 운영
데이터베이스 접근 및 사용 이력 모니터링 | bar: Q4 10 to Q4 12
6 | 시스템 및 보안 운영 담당자 필요 ('20-Q4) | [27 empty] | 시스템 담당자 및 보안 담당자가 없는 상황이라 개발팀장 및 팀원 중 일부를 통해 시스템,DB,보안 업무를 진행하는 상황임 전담인원 부재 및 개발 프로젝트 일정으로 인해 리소스가 부족한 상황임
| 6.1 | 시스템(보안) 담당자 채용
시스템 및 보안 솔루션 운영 담당자 채용 | bar: Q4 10 to Q4 12
7 | 원격 접근 통제 개선 ('20-Q4) | [27 empty] | 사무실PC가 상시 ON되어 있으며, 외부에서 리모트 데스크 탑을 통해 서버에 접근할 수 있도록 되어 있어, APT 공격 등 상대적으로 취약한 사용자 PC 를 통한 공격 위험에 노출되어 있음(기존의 많은 개인 정보 유출 사고는 관리자의 PC를 이용하는 경우로 최근 카카오에서도 24시간 PC의 인터넷 접근 사용을 제한하고 있음) KT 영동 IDC로의 시스템 접속은 메인 전산센터(세종텔레콤 IDC)와 다르게 VPN 등의 네트워크 보호를 적용하지 않고, 공인 IP를 외부에 노출한채 직접 접속하는 방법으로 사용하고 있음
| 7.1 | SSL VPN 적용
|  | 원격 접속을 위한 VPN 별도 구축 (이중화 포함) | O | 1000 | bar: Q4 10
SSL VPN 구축 및 테스트 | bar: Q4 11 to Q4 12
| 7.2 | KT 영동 IDC VPN 접속
투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 | bar: Q4 10
|  | VPN GW 서버 구축 | O | 500 | bar: Q4 11 to Q4 12
접속 계정 관리 절차 수립 | bar: Q4 11 to Q4 12
접속 로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q4 11 to Q4 12
8 | 자산 및 현황 관리 개선 ('20-Q4) | [27 empty] | 전산센터(2곳)에 보유 중인 정보시스템, 네트워크, 정보보호시스템의 정확한 자산 및 네트워크 구성이 확인되지 않음 장애 발생시 신속하고 정확한 대응이 어려우며 중요도에 따른 보안적용을 할 수 없음 (과거 장애 발생 시 확인되지 않은 네트워크 장비로 인하여 복구가 지연된 사례 있음)
| 8.1 | IDC 실사 및 자산 현황 현행화
세종텔레콤 분당 IDC 현장 점검 및 인터뷰 | bar: Q4 10 to Q4 11
KT 영동 IDC 현장 점검 및 인터뷰 | bar: Q4 10 to Q4 11
| 8.2 | 네트워크 인프라 구성도 현행화
네트워크 구성도 작성 | bar: Q4 11
| 8.3 | 서버/네트워크 장비를 포함한 정보 자산 시스템 현행화
정보자산 목록 작성 | bar: Q4 11
| 8.4 | 보안 솔루션 차단 및 탐지 정책 재 정비
미사용/철수 자산 방화벽 정책 삭제 | bar: Q4 11 to Q4 12
| 8.5 | KT에 대한 보안 관제 서비스 방안 마련
KT IDC 정보자산 운영 계획 확인(서비스 확장 및 시스템 추가 계획 등) | bar: Q4 10 to Q4 11
|  | 보안관제 대상 추가에 따른 자원(예산 등) 확인 | O | 200 | bar: Q4 10 to Q4 11
보고서 및 티켓 별도 관리 계획 수립 | bar: Q4 11
9 | 취약점 점검 수행 ('21-Q1) | [27 empty] | 2012년 이후 9년 동안, 취약점 점검 및 모의해킹 수행 이력 없어 모든 정보시스템의 보안 수준을 보장 할 수 없음
| 9.1 | 인프라에 대한 취약점 점검 계획 수립 및 이행
|  | 인프라(서버, 네트워크, 보안장비, PC)취약점 점검 계획 수립 | O | 3000 | bar: Q1 1 to Q1 2
인프라(서버, 네트워크, 보안장비, PC)취약점 점검 수행 | bar: Q1 2
취약점 점검 결과 리뷰 및 이행조치 계획 수립 | bar: Q1 2 to Q1 3
이행조치 수행 | bar: Q1 3
| 9.2 | 서비스 어플리케이션의 취약점 점검 계획 수립 및 이행
|  | 어플리케이션 취약점 점검 계획 수립 | O | 4000 | bar: Q1 1 to Q1 2
어플리케이션 취약점 점검 수행 (모의해킹, 소스코드 점검) | bar: Q1 2
취약점 점검 결과 리뷰 및 이행조치 계획 수립 | bar: Q1 2 to Q1 3
이행조치 수행 | bar: Q1 3
| 9.3 | 개인정보처리시스템 전송구간 암호화 적용
|  | 콜마너 XE (서버/클라이언트 어플리케이션 전송구간 암호화) 인증서 적용 | O | 20 | bar: Q1 1 to Q1 3
|  | 콜마너 N (서버/앱 전송구간 암호화) 인증서 적용 | O | 20 | bar: Q1 1 to Q1 3
10 | 데이터 반출 통제 개선 ('21-Q1 / Q2) | [27 empty] | 전산센터(IDC) 내 정보시스템 및 사무실 PC의 보조저장매체(USB, 외장하드)에 대한 통제가 존재하지 않아, 내부자 혹은 외부자에 의해 내부정보 유출 경로가 될 수 있으며, 유출 사고에 대한 모니터링 및 추적 탐지가 불가함
| 10.1 | 매체제어(DLP) 솔루션 도입 및 적용
투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 | bar: Q1 2 to Q1 3
|  | 시스템 구매 계약 및 구축 계획 수립 | O | 4000 | bar: Q1 3
시스템 구축 및 테스트 | bar: Q1 3 to Q2 4
DLP 통제 정책 수립 | bar: Q1 3 to Q2 4
로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q2 5
| 10.2 | DB 암호화 적용
DB 암호화 대상 확인 | bar: Q1 3 to Q2 4
|  | DB 암호화 적용 방식 검토 | O | 5000 | bar: Q2 4 to Q2 5
DB 암호화 적용 및 테스트 | bar: Q2 4 to Q2 6
키관리 절차 수립 | bar: Q2 5 to Q2 6
11 | 계정 관리 개선 ('21-Q2) | [27 empty] | 정보시스템(서버, DB등)의 관리 및 운영에 있어 관리자권한의 계정과 사용자 권한의 계정을 분리하여 사용하고 있지 않아, 관리자 권한의 남용 및 노출로 인한 위험이 발생할 수 있음(개발팀 전원이 관리자 계정(Root)을 공유하여 사용하고 있음) 관리자 계정의 제한된 사용이 되지 않을 경우 계정 정보 유출시 모든 시스템이 한번에 장악될 수 있으며, 이슈에 대한 정확한 원인 분석이 어려움
| 11.1 | 계정 관리 정책 및 절차 수립 필요
전체 시스템 및 서비스 계정 이용 현황 파악 | bar: Q2 4
관리자 계정 대상자 식별 및 사용자 계정 분리 | bar: Q2 5
계정 생성/변경/삭제 절차에 대한 매뉴얼 작성 | bar: Q2 6
| 11.2 | 주요 시스템에 대한 권한 부여 현황 정리
전체 시스템 및 서비스 계정 이용 현황 파악 | bar: Q2 4
관리자/사용자 역할별 분리 및 리스트 작성 | bar: Q2 5
권한 변경 절차에 대한 매뉴얼 작성 | bar: Q2 6
| 11.3 | 관리자 계정 과 사용자 계정의 분리
관리자 계정 사용 인원 최소화 | bar: Q2 4 to Q2 5
주요직무자 리스트 작성 | bar: Q2 4 to Q2 5
| 11.4 | 권한 부여 현황의 적절성에 대한 주기적인 점검
권한 적정성 검토 절차 수립 | bar: Q2 5 to Q2 6
12 | 개발 보안 개선 ('21-Q3) | [27 empty] | 계정/패스워드 등의 서버 접속 Credential 정보가 소스에 하드 코딩 되어 있어 소스 유출 시 내부 접속 정보가 노출 될 수 있음 개발 완료 후 운영에 반영하기 전, 산출물에 대한 별도 검수 절차가 없어 상시 취약점 관리 및 위험 예방 활동이 이루어 지고 있지 않음
| 12.1 | 보안성 검토 절차 및 개발 보안 검수 절차 마련
보안성 검토 절차 협의 | bar: Q3 7 to Q3 8
보안성 검토 체크리스트 작성 | bar: Q3 8
보안성 검토 결과 이력 관리 (문서화 or 시스템화) | bar: Q3 8 to Q3 9
| 12.2 | Vault 시스템 구축
Vault 시스템 구축 전 사전 환경 조사 | bar: Q3 7 to Q3 8
|  | Vault 시스템 구축 | O | 2000 | bar: Q3 8 to Q3 9
Vault 시스템 현황 및 모니터링 관리 계획 수립 | bar: Q3 9
| 12.3 | 소스코드 점검(Credential 정보 탐지 및 제거)
서비스 어플리케이션(7.2) 취약점 점검에 포함 가능 여부 확인 | bar: Q3 7
|  | 미포함시 소스코드 점검 계획 수립 | O | 1000 | bar: Q3 7 to Q3 8
소스코드 점검 및 조치 계획 수립 | bar: Q3 8 to Q3 9
13 | 네트워크 접근 통제 미흡 개선 ('21-Q3/Q4) | [27 empty] | 서버 운영자 PC가 외부에서 공인 IP로 직접 접근 할 수 있도록 허용되어 있어, 외부 공격자가 운영자 PC의 장악을 통해 내부 자산에 쉽게 접근 할 수 있는 위험에 노출되어 있음(APT 공격의 전형적인 환경 제공) 중요 시스템 및 데이터베이스에 대한 네트워크 접근 통제 정책이 구현되어 있지 않아 누구나 서버에 접근할 수 있는 위험이 존재함 사무실 무선 네트워크는 2개의 AP를 사용 중이며, Guest AP의 내부 자산 접근 통제 정책 구현의 검증이 필요함
| 13.1 | (개인정보처리) 망분리
망 분리 대상자(시스템관리자 및 개발자) 분류 및 역할 정의 | bar: Q3 8
|  | 물리적 망분리 검토 (UTM 도입) | O | 400 | bar: Q3 8 to Q4 10
|  | 내부망 보안 솔루션 (백신, DLP) 검토 | O | 2000 | bar: Q3 8 to Q4 10
|  | UTM 도입 및 사무실 네크워크 공사 | O | 1000 | bar: Q3 9 to Q4 10
| 13.2 | 네트워크 보안 로그 수집 및 모니터링 체계 수립
네트워크 장비 로그 수집 정보 확인 | bar: Q3 8 to Q3 9
네트워크 장비 로그 보관 정책 수립 | bar: Q3 9
네트워크 장비 로그 모니터링 절차 수립 | bar: Q4 10
14 | 어플리케이션 관리 개선 ('21-Q4) | [27 empty] | 최신 업데이트 및 패치 지원이 종료(EOS/EOL)된 시스템은 최신 취약점은 물론 이미 알려진 취약점에 대한 조치가 불가능함 최신 취약점 발생 시 긴급 패치를 적용할 수 없어 시스템의 심각한 문제가 발생할 수 있음 CNMP에서 운영 중인 시스템 중 EOS(End of Services) 대상
| 14.1 | 어플리케이션 이용 현황 파악 및 관리 대장 운영
어플리케이션 이용 현황 파악 | bar: Q4 10 to Q4 11
어플리케이션 버전 및 라이센스 관리대장 작성 | bar: Q4 11
| 14.2 | 서비스 지원 중단(EOS)된 시스템에 대해 단기/중기/장기 업그레이드 계획 수립
EOS 시스템/어플리케이션 현황 및 중요도 파악 | bar: Q4 10 to Q4 11
적용 예외 대상 식별 및 보호조치 적용 | bar: Q4 11 to Q4 12
|  | EOS 업그레이드 및 서비스 제거 계획 수립 | O | 1000 | bar: Q4 11 to Q4 12
33248.2
Note on B46: 우선순위 Q4
Note on C65: 호스팅 서비스 이용 주니퍼 방화벽(?) 방화벽 관리 - 제이웨이
Note on C80: 개인정보 컨설팅 결과 이행조치 - 개발 공수 확인 필요 - 인증서 구매 금액만 표기함
Note on C90: 개인정보 컨설팅 결과 이행조치