## CMNP_개선_WBS_V2.1
개선 방안 |  |  | 예산 필요 대상 | 예상비용 (단위 : 만원) | 진행상황 | 2020 | [9 empty] | 2021 | [11 empty] | 산출물 | 기존 현황 및 문제점
[6 empty] | Q1 | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 악성코드 감염방지 ('20-Q2) | [26 empty] | CMNP 백신설치현황 | 백신을 사용하지 않거나 무료 백신을 사용하고 있음
| 1.1 | 오피스 PC 백신 배포 및 적용
|  | 사무실 PC 백신 배포 및 적용 |  |  | 완료 | bar: Q2 5 to Q2 6
|  | 백신 적용 현황 모니터링 |  |  | 완료 | bar: Q2 5 to Q2 6
2 | 보안 모니터링 개선 ('20-Q2) | [26 empty] | CMNP 보안모니터링 개선 | AhnLab 원격보안관제 서비스(분당 IDC Only)를 이용 중에 있음 침입방지시스템(IPS)의 차단 기능을 사용하지 않고 탐지 모드로 운영하고 있어 효과적인 위험 차단이 되고 있지 않음 이상 행위 탐지시 알람을 받고 있으나 이상유무에 대해서는 확인하고 있지 않음 매주/매월 보안관제 보고서를 받아보고 있으나, 내부 시스템(프록시 서버)이 공격 대상 IP로 보고되고 있는 등 보고서의 내용에 대한 확인 절차를 이행하고 있지 않는 것으로 판단됨. KT 영동 IDC에 구축된 방화벽은 보안 관제 대상에서 누락 되어 있음 KT 영동 IDC의 방화벽 정책 및 운영은 유지보수 업체(제이웨이)에 위탁하고 있음 2월 관제 보고서 : https://drive.google.com/open?id=1zJPQP8AuOjY5YmLZs5rMBGsJD9y9zg2
| 2.1 | 원격보안관제 서비스 계약 내용 재검토 필요(SLA 포함)
|  | 원격보안관제 서비스 계약 갱신 확인 |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 원격보안관제 서비스 타당성 검토 (타사 대비 비용효과성 검토) |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
| 2.2 | 이상 행위 탐지 티켓 관리, 탐지/차단 정책 관리 등에 절차 검토 및 정책 수립
|  | 기존(과거) 티켓 발급 및 처리 이력 확인 |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 탐지/차단 정책 운영 주체 확인 및 로그 확보(최근 3개월) |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
| 2.3 | 보안관제 운영
|  | 보안관제(티켓 관리) 담당자 지정 |  |  | 미정
|  | 보안관제 보고서 검토 (주기 월) |  |  | 완료 | bar: Q3 7
3 | 오피스 UTM 구축 ('20-Q3) | [26 empty] | 오피스UTM구축 | 서버 운영자 PC가 외부에서 공인 IP로 직접 접근 할 수 있도록 허용되어 있어, 외부 공격자가 운영자 PC의 장악을 통해 내부 자산에 쉽게 접근 할 수 있는 위험에 노출되어 있음(APT 공격의 전형적인 환경 제공) 중요 시스템 및 데이터베이스에 대한 네트워크 접근 통제 정책이 구현되어 있지 않아 누구나 서버에 접근할 수 있는 위험이 존재함 사무실 무선 네트워크는 2개의 AP를 사용 중이며, Guest AP의 내부 자산 접근 통제 정책 구현의 검증이 필요함
| 3.1 | Office UTM 장비 도입 및 적용
|  | 투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 |  |  | 완료 | bar: Q2 6
|  | 구축 환경 검토 (보안관제 여부, 물리적 설치 장소, VPN 사용 등) |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 구축 및 테스트 | O | 51 | 진행중 | bar: Q3 7 to Q3 8
로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q3 8 to Q3 9
| 3.2 | 오피스 방화벽 및 IDC 방화벽 접근 통제 정책 검토
|  | 시스템별 ACL 현황 파악 및 리스트 최신화 |  |  | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
| 3.3 | 오피스 UTM 운영
악성코드, 웹사이트 차단, IPS 기능 운영 | bar: Q3 9
4 | 인증서 관리 개선 ('20-Q3) | [26 empty] | 인증서 관리 개선 | 웹 페이지 보안 연결을 위한 SSL 인증서는 2개의 다른 인증서를 사용하고 있음 Let’s Encrypt 인증서 갱신 확인함(2020.01.06 ~ 2020.04.05) - 3개월 Comodo SSL 인증서는 만료 기간에 따른 갱신 여부가 확인되지 않음 만료되거나 갱신하지 않은 인증서 사용 시, 외부에서 쉽게 웹 사이트의 정보를 유출하거나 변조할 수 있으며, 인증서 기간 만료로 서비스 장애로 이어질 수 있음
| 4.1 | 인증서 신규/갱신/폐기 절차 수립 필요
|  | 인증서 현황 및 구매계약 절차 검토 | O | 7.2 | 완료 | bar: Q2 6 to Q3 7
|  | 인증서 적용 및 관리 프로세스 매뉴얼 작성 |  |  | 완료 | bar: Q3 7
| 4.2 | 인증서 관리 대장 작성 및 운영
|  | 인증서 관리대장 작성 및 담당자 지정 |  |  | 완료 | bar: Q3 8
5 | DB 접근 통제 개선 ('20-Q4) | [27 empty] | Oracle 데이터베이스 접근을 위해 Toad Tool을 사용하고 있음 데이터베이스 접근 가능한 IP 혹은 사용자에 대한 ACL(Access Control List) 적용되지 않고, MariaDB 5.5.60(경탐 DB)는 사무실PC에서 데이터베이스로 직접 접속하여 사용하고 있으나 접근 이력 모니터링 및 관리는 수행이 되고 있지 않음 두 데이터베이스 모두 정보시스템(서버)과 마찬가지로, 최상위 관리자 계정을 공용 사용하고 있음 내부직원의 계정정보가 노출 시, 공격자 및 외부인이 내부정보 및 개인정보 유출이 가능
| 5.1 | 데이터베이스 접근 통제 솔루션(Petra) 도입
|  | 투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 |  |  | 완료 | bar: Q3 7 to Q3 8
|  | 시스템 구매 계약 및 구축 계획 수립 | O | 8050 | 진행중 | bar: Q3 8
시스템 구축 및 테스트 | bar: Q3 9 to Q4 10
DB접근 정책 수립 및 관리자 지정 | bar: Q4 10
로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q4 10 to Q4 11
| 5.2 | 데이터베이스 접근통제 운영
데이터베이스 접근 및 사용 이력 모니터링 | bar: Q4 10 to Q4 12
6 | 시스템 및 보안 운영 담당자 필요 ('20-Q4) | [27 empty] | 시스템 담당자 및 보안 담당자가 없는 상황이라 개발팀장 및 팀원 중 일부를 통해 시스템,DB,보안 업무를 진행하는 상황임 전담인원 부재 및 개발 프로젝트 일정으로 인해 리소스가 부족한 상황임
| 6.1 | 시스템(보안) 담당자 채용
시스템 및 보안 솔루션 운영 담당자 채용 | bar: Q4 10 to Q4 12
7 | 원격 접근 통제 개선 ('20-Q4) | [27 empty] | 사무실PC가 상시 ON되어 있으며, 외부에서 리모트 데스크 탑을 통해 서버에 접근할 수 있도록 되어 있어, APT 공격 등 상대적으로 취약한 사용자 PC 를 통한 공격 위험에 노출되어 있음(기존의 많은 개인 정보 유출 사고는 관리자의 PC를 이용하는 경우로 최근 카카오에서도 24시간 PC의 인터넷 접근 사용을 제한하고 있음) KT 영동 IDC로의 시스템 접속은 메인 전산센터(세종텔레콤 IDC)와 다르게 VPN 등의 네트워크 보호를 적용하지 않고, 공인 IP를 외부에 노출한채 직접 접속하는 방법으로 사용하고 있음
| 7.1 | SSL VPN 적용
|  | 원격 접속을 위한 VPN 별도 구축 (이중화 포함) | O | 1000 | bar: Q4 10
SSL VPN 구축 및 테스트 | bar: Q4 11 to Q4 12
| 7.2 | KT 영동 IDC VPN 접속
투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인
|  | VPN GW 서버 구축 | O | 500
접속 계정 관리 절차 수립
접속 로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립
8 | 자산 및 현황 관리 개선 ('20-Q4) | [27 empty] | 전산센터(2곳)에 보유 중인 정보시스템, 네트워크, 정보보호시스템의 정확한 자산 및 네트워크 구성이 확인되지 않음 장애 발생시 신속하고 정확한 대응이 어려우며 중요도에 따른 보안적용을 할 수 없음 (과거 장애 발생 시 확인되지 않은 네트워크 장비로 인하여 복구가 지연된 사례 있음)
| 8.1 | IDC 실사 및 자산 현황 현행화
세종텔레콤 분당 IDC 현장 점검 및 인터뷰 | bar: Q4 10 to Q4 11
KT 영동 IDC 현장 점검 및 인터뷰
| 8.2 | 네트워크 인프라 구성도 현행화
네트워크 구성도 작성 | bar: Q4 11
| 8.3 | 서버/네트워크 장비를 포함한 정보 자산 시스템 현행화
정보자산 목록 작성 | bar: Q4 11
| 8.4 | 보안 솔루션 차단 및 탐지 정책 재 정비
미사용/철수 자산 방화벽 정책 삭제 | bar: Q4 11 to Q4 12
| 8.5 | KT에 대한 보안 관제 서비스 방안 마련
KT IDC 정보자산 운영 계획 확인(서비스 확장 및 시스템 추가 계획 등)
|  | 보안관제 대상 추가에 따른 자원(예산 등) 확인 | O | 200
보고서 및 티켓 별도 관리 계획 수립
9 | 취약점 점검 수행 ('21-Q1) | [27 empty] | 2012년 이후 9년 동안, 취약점 점검 및 모의해킹 수행 이력 없어 모든 정보시스템의 보안 수준을 보장 할 수 없음
| 9.1 | 인프라에 대한 취약점 점검 계획 수립 및 이행
|  | 인프라(서버, 네트워크, 보안장비, PC)취약점 점검 계획 수립 | O | 3000 | bar: Q1 1 to Q1 2
인프라(서버, 네트워크, 보안장비, PC)취약점 점검 수행 | bar: Q1 2
취약점 점검 결과 리뷰 및 이행조치 계획 수립 | bar: Q1 2 to Q1 3
이행조치 수행 | bar: Q1 3
| 9.2 | 서비스 어플리케이션의 취약점 점검 계획 수립 및 이행
|  | 어플리케이션 취약점 점검 계획 수립 | O | 4000 | bar: Q1 1 to Q1 2
어플리케이션 취약점 점검 수행 (모의해킹, 소스코드 점검) | bar: Q1 2
취약점 점검 결과 리뷰 및 이행조치 계획 수립 | bar: Q1 2 to Q1 3
이행조치 수행 | bar: Q1 3
| 9.3 | 개인정보처리시스템 전송구간 암호화 적용
|  | 콜마너 XE (서버/클라이언트 어플리케이션 전송구간 암호화) 인증서 적용 | O | 20 | bar: Q3 7 to Q4 12
|  | 콜마너 N (서버/앱 전송구간 암호화) 인증서 적용 | O | 20 | bar: Q3 7 to Q4 12
10 | 데이터 반출 통제 개선 ('21-Q1 / Q2) | [27 empty] | 전산센터(IDC) 내 정보시스템 및 사무실 PC의 보조저장매체(USB, 외장하드)에 대한 통제가 존재하지 않아, 내부자 혹은 외부자에 의해 내부정보 유출 경로가 될 수 있으며, 유출 사고에 대한 모니터링 및 추적 탐지가 불가함
| 10.1 | 매체제어(DLP) 솔루션 도입 및 적용
투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 | bar: Q1 2 to Q1 3
|  | 시스템 구매 계약 및 구축 계획 수립 | O | 4000 | bar: Q1 3
시스템 구축 및 테스트 | bar: Q1 3 to Q2 4
DLP 통제 정책 수립 | bar: Q1 3 to Q2 4
로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q2 5
| 10.2 | DB 암호화 적용
DB 암호화 대상 확인 | bar: Q1 3 to Q2 4
|  | DB 암호화 적용 방식 검토 | O | 5000 | bar: Q2 4 to Q2 5
DB 암호화 적용 및 테스트 | bar: Q2 4 to Q2 6
키관리 절차 수립 | bar: Q2 5 to Q2 6
11 | 계정 관리 개선 ('21-Q2) | [27 empty] | 정보시스템(서버, DB등)의 관리 및 운영에 있어 관리자권한의 계정과 사용자 권한의 계정을 분리하여 사용하고 있지 않아, 관리자 권한의 남용 및 노출로 인한 위험이 발생할 수 있음(개발팀 전원이 관리자 계정(Root)을 공유하여 사용하고 있음) 관리자 계정의 제한된 사용이 되지 않을 경우 계정 정보 유출시 모든 시스템이 한번에 장악될 수 있으며, 이슈에 대한 정확한 원인 분석이 어려움
| 11.1 | 계정 관리 정책 및 절차 수립 필요
전체 시스템 및 서비스 계정 이용 현황 파악 | bar: Q2 4
관리자 계정 대상자 식별 및 사용자 계정 분리 | bar: Q2 5
계정 생성/변경/삭제 절차에 대한 매뉴얼 작성 | bar: Q2 6
| 11.2 | 주요 시스템에 대한 권한 부여 현황 정리
전체 시스템 및 서비스 계정 이용 현황 파악 | bar: Q2 4
관리자/사용자 역할별 분리 및 리스트 작성 | bar: Q2 5
권한 변경 절차에 대한 매뉴얼 작성 | bar: Q2 6
| 11.3 | 관리자 계정 과 사용자 계정의 분리
관리자 계정 사용 인원 최소화 | bar: Q2 4 to Q2 5
주요직무자 리스트 작성 | bar: Q2 4 to Q2 5
| 11.4 | 권한 부여 현황의 적절성에 대한 주기적인 점검
권한 적정성 검토 절차 수립 | bar: Q2 5 to Q2 6
12 | 개발 보안 개선 ('21-Q3) | [27 empty] | 계정/패스워드 등의 서버 접속 Credential 정보가 소스에 하드 코딩 되어 있어 소스 유출 시 내부 접속 정보가 노출 될 수 있음 개발 완료 후 운영에 반영하기 전, 산출물에 대한 별도 검수 절차가 없어 상시 취약점 관리 및 위험 예방 활동이 이루어 지고 있지 않음
| 12.1 | 보안성 검토 절차 및 개발 보안 검수 절차 마련
보안성 검토 절차 협의 | bar: Q3 7 to Q3 8
보안성 검토 체크리스트 작성 | bar: Q3 8
보안성 검토 결과 이력 관리 (문서화 or 시스템화) | bar: Q3 8 to Q3 9
| 12.2 | Vault 시스템 구축
Vault 시스템 구축 전 사전 환경 조사 | bar: Q3 7 to Q3 8
|  | Vault 시스템 구축 | O | 2000 | bar: Q3 8 to Q3 9
Vault 시스템 현황 및 모니터링 관리 계획 수립 | bar: Q3 9
| 12.3 | 소스코드 점검(Credential 정보 탐지 및 제거)
서비스 어플리케이션(7.2) 취약점 점검에 포함 가능 여부 확인 | bar: Q3 7
|  | 미포함시 소스코드 점검 계획 수립 | O | 1000 | bar: Q3 7 to Q3 8
소스코드 점검 및 조치 계획 수립 | bar: Q3 8 to Q3 9
13 | 네트워크 접근 통제 미흡 개선 ('21-Q3/Q4) | [27 empty] | 서버 운영자 PC가 외부에서 공인 IP로 직접 접근 할 수 있도록 허용되어 있어, 외부 공격자가 운영자 PC의 장악을 통해 내부 자산에 쉽게 접근 할 수 있는 위험에 노출되어 있음(APT 공격의 전형적인 환경 제공) 중요 시스템 및 데이터베이스에 대한 네트워크 접근 통제 정책이 구현되어 있지 않아 누구나 서버에 접근할 수 있는 위험이 존재함 사무실 무선 네트워크는 2개의 AP를 사용 중이며, Guest AP의 내부 자산 접근 통제 정책 구현의 검증이 필요함
| 13.1 | (개인정보처리) 망분리
망 분리 대상자(시스템관리자 및 개발자) 분류 및 역할 정의 | bar: Q3 8
|  | 물리적 망분리 검토 (UTM 도입) | O | 400 | bar: Q3 8 to Q4 10
|  | 내부망 보안 솔루션 (백신, DLP) 검토 | O | 2000 | bar: Q3 8 to Q4 10
|  | UTM 도입 및 사무실 네크워크 공사 | O | 1000 | bar: Q3 9 to Q4 10
| 13.2 | 네트워크 보안 로그 수집 및 모니터링 체계 수립
네트워크 장비 로그 수집 정보 확인 | bar: Q3 8 to Q3 9
네트워크 장비 로그 보관 정책 수립 | bar: Q3 9
네트워크 장비 로그 모니터링 절차 수립 | bar: Q4 10
14 | 어플리케이션 관리 개선 ('21-Q4) | [27 empty] | 최신 업데이트 및 패치 지원이 종료(EOS/EOL)된 시스템은 최신 취약점은 물론 이미 알려진 취약점에 대한 조치가 불가능함 최신 취약점 발생 시 긴급 패치를 적용할 수 없어 시스템의 심각한 문제가 발생할 수 있음 CNMP에서 운영 중인 시스템 중 EOS(End of Services) 대상
| 14.1 | 어플리케이션 이용 현황 파악 및 관리 대장 운영
어플리케이션 이용 현황 파악 | bar: Q4 10 to Q4 11
어플리케이션 버전 및 라이센스 관리대장 작성 | bar: Q4 11
| 14.2 | 서비스 지원 중단(EOS)된 시스템에 대해 단기/중기/장기 업그레이드 계획 수립
EOS 시스템/어플리케이션 현황 및 중요도 파악 | bar: Q4 10 to Q4 11
적용 예외 대상 식별 및 보호조치 적용 | bar: Q4 11 to Q4 12
|  | EOS 업그레이드 및 서비스 제거 계획 수립 | O | 1000 | bar: Q4 11 to Q4 12
15 | 개인정보처리시스템 보호조치 | [27 empty] | 4.1 담당자지정 1) 개인정보처리시스템설치, 운영, 종료까지관리할담당자를지정하여야합니다. 2) 담당자는개인정보취급자로분류되어정기적으로개인정보교육을이수하여야합니다.
| 15.1 | 담당자 지정
|  | 개인정보처리시스템 관리 담당자 지정 |  |  | 완료
개인정보취급자 개인정보교육 이수
| 15.2 | 서버 구성 | [26 empty] | 4.2 서버 구성 1) 개인정보처리시스템은 독립된 서버에 구성하여야 합니다. 2) 서비스가 운영중인 서버 또는 개인 PC 등에 개인정보처리시스템을 구성하지 않아야 합니다. 3) 개인정보처리시스템은 데이터베이스와 분류하여 구성하여야 합니다.
개인정보처리시스템 독립된 서버 구성
서비스가 운영중인 서버 또는 개인PC 등에 개인정보처리시스템 구성 금지
개인정보처리시스템과 데이터베이스 분리 구성
| 15.3 | IP 할당 | [26 empty] | 4.3 IP 할당 1) 개인정보처리시스템은 외부에서 접근할 수 없도록 반드시 사설 IP를 할당해야 합니다. 2) VIP, 공인 IP 등을 할당받거나 Proxy Server 등을 경유하여 외부에서 접근하지 않아야 합니다. 3) 외부에서 접근이 필요한 기능은 해당 메뉴를 분리하여 별도의 서버에 구축하여야 합니다. 4) 부득이하게 외부의 접근이 필요한 경우 가급적 SSLVPN을 통해 접근하도록 합니다.
외부 접근 불가한 사설 IP 할당 | bar: Q3 7 to Q3 9
VIP, 공인IP 및 프록시 서버 경유 등 외부 접근 금지 | bar: Q3 7 to Q3 9
외부 접근 기능 필요시 분리하여 별도 서버 구축 | bar: Q3 7 to Q3 9
외부의 접근이 필요한 경우 SSL VPN 사용 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 15.4 | 도메인 등록 | [26 empty] | 4.4 도메인 등록 1) 개인정보를 포함하고 있는 실 서비스 DB를 연동하는 개인정보처리시스템은 외부에서 DNS쿼리 시 정보가 노출되지 않도록 사내 도메인을 사용해야 합니다. 2) 외부에서 직접 접근이 필요한 파트너 어드민의 경우 서비스 도메인을 사용해야 합니다.
개인정보처리시스템 외부 DNS 사용 금지 (사내 도메인 사용) | bar: Q3 7 to Q3 9
외부 접근 필요한 파트너 어드민의 경우, 서비스용 도메인 사용 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 15.5 | 인증 | [26 empty] | 4.5 인증 1) 개인정보처리시스템의 인증은 업무용 계정을 사용하여 접속할 수 있도록 구현하여 퇴사 등 인사 정보가 반영되도록 해야 합니다. 2) 1인 1계정 사용을 원칙으로 합니다. 3) 비밀번호는 복잡도 설정(영문, 숫자, 특수문자 포함 8자리 이상) 및 변경주기(3개월)를 따라 안전하게 적용해야 합니다. 4) 개인정보처리시스템이 다루는 개인정보의 중요도에 따라 2차 인증(카카오톡 OTP)을 적용할 수 있습니다. 5) 일정 시간(최대 120분) 동안 입력이 없는 경우 로그인 세션 해제하여 비인가 접근에 대해 보호해야 합니다.
업무용 계정 사용 및 퇴사 등 인사 변동 적용 | bar: Q2 4 to Q2 6
1인 1계정 사용 (공용계정 사용 금지) | bar: Q2 4 to Q2 6
비밀번호 복잡도 설정(영,숫,특 8자리) 및 변경주기(3개월) 적용 | bar: Q2 4 to Q2 6
개인정보 중요도에 따라 2차 인증 적용 | bar: Q3 7 to Q3 9
일정시간(120분) 동안 미입력시 세션 해제 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 15.6 | 접근 권한 | [26 empty] | 4.6 접근 권한 1) 사용자의 업무 목적에 맞게 접근 권한을 최소화하고 접근 권한을 차등 부여해야 합니다. 2) 개인정보처리시스템에 장기간(최대 30일) 미접속 시 접근 권한을 회수하고 신규 요청을 통해 새롭게 할당해야 합니다. 3) 인사이동으로 인한 조직 변경 시 권한을 회수하고 신규 요청을 통해 새롭게 할당해야 합니다 4) 로그인 인증 시 5회 이상 실패하는 경우 계정을 잠그거나 일정 시간(30분 이상) 로그인 제한합니다.
접근 권한 최소화 및 접근권한 차등 부여 | bar: Q2 4 to Q2 6
장기간(30일) 미접속 시 접근 권한 회수 | bar: Q2 4 to Q2 6
인사 이동 및 조직 변경시 권한 회수 및 신규 요청 | bar: Q2 4 to Q2 6
로그인 5회 이상 실패 시 계정 잠금 또는 일정시간(30분) 로그인 제한 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 15.7 | 암호화 | [26 empty] | 4.7 암호화 1) 비밀번호는 복호화 되지 아니하도록 일방향 암호화하여 저장하여야 합니다. 2) 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호 등 고유식별정보 및 지문, 홍채, 음성, 필적 등 바이오정보는 안전한 암호알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 합니다. 3) 비밀번호, 고유식별번호 등 개인정보를 전송하는 경우 SSL/TLS 등의 암호화 방식을 적용하여야 합니다. 4) HTTPS 적용 시 부분 암호화가 아닌 개인정보처리시스템 전체 적용하도록 합니다. 5) 인증서는 유효기간 전 반드시 갱신하여야 합니다.
일방향 암호화 저장 | bar: Q2 4 to Q2 6
고유식별번호 및 바이오 정보는 안전한 암호알고리즘으로 암호화 저장 | bar: Q4 10 to Q4 12
개인정보 전송시 SSL/TLS 등 암호화 적용 | bar: Q3 7 to Q3 9
HTTPS 사용 시 개인정보처리 시스템 전체 적용 | bar: Q3 7 to Q3 9
|  | 인증서는 유효기간 내 갱신 |  |  | 완료
| 15.8 | 망 분리 메뉴 적용 | [26 empty] | 4.8 망분리 메뉴 적용 1) 개인정보처리시스템에서 개인정보처리시스템의 권한부여(권한 생성,수정,삭제), 개인정보를 다운로드 또는 파기할 수 있는 경우 물리적 또는 논리적으로 망분리 하여야 합니다. 2) 망분리가 필요한 경우 일반 메뉴에서 분리하여 외부 및 사내 IP에서의 접근을 차단하고 VDI 대역에서만 접근할 수 있도록 조치해야 합니다. 3) 망분리 메뉴 적용 시 해당 메뉴는 취급자용 VDI 방화벽의 통제를 받아 미승인 접근에 대해서는 모두 차단됩니다. § 해당 서버 외에 다른 서버 또는 외부에서 컨텐츠를 가져오는 경우는 접근이 차단될 수 있습니다. § 어드민과 동일한 서버에 컨텐츠를 구성하거나 보안정책 신청 시 함께 신청해야 합니다.
개인정보처리시스템 권한 부여, 다운로드, 파기 시 물리적/논리적 망 분리 필요
망 분리가 필요한 메뉴는 외부 접근 차단, 내부에서만 접근 필요
망 분리 메뉴 적용 시 VDI/내부망 방화벽 통제 적용
| 15.9 | 개인정보 마스킹 | [26 empty] | 4.9 개인정보 마스킹 1) 개인정보 업무처리를 목적으로 개인정보를 조회, 출력하는 경우 마스킹을 통해 노출을 최소화할 수 있습니다. 2) 그 외 개인정보 마스킹에 대한 세부사항은 정보보호 활동규칙 S.05 정보 출력 마스킹 가이드를 따른다.
개인정보 조회, 출력 시 마스킹 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 15.1 | 개인정보 관련 로그 연동 | [26 empty] | 4.10 개인정보 관련 로그 연동 1) 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 부여 기록, 퇴직 등 인사이동의 발생에 따른 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하여야 합니다. 2) 개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무 내역에 대하여 식별자, 접속일시, 접속지를 알 수 있는 정보, 수행업무 등 접속한 사실을 기록하여야 합니다. 3) 권한 부여, 변경, 말소 및 접속기록에 대해 개인정보처리시스템에 로그를 별도로 생성하고 전사 보안 로그 장비에 연동하여야 합니다. 5) 저장된 로그 경로에 대해 정보보호팀()에 공유해야 합니다. 6) 어드민 접속 로그는 2년 이상 보관, 어드민 권한 부여 로그는 5년간 보관해야 합니다.
개인정보처리시스템에 대한 접근권한 부여 기록, 인사변동에 따른 내역 기록 | bar: Q4 10 to Q4 12
개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무 내역 기록 | bar: Q4 10 to Q4 12
권한 부여, 접속기록에 대한 로그를 별도 생성 | bar: Q4 10 to Q4 12
로그 양식 준수하여 별도 경로에 저장 (접속기록 2년 이상, 권한부여 5년 이상 보관) | bar: Q4 10 to Q4 12
| 15.11 | 보안 검수 | [26 empty] | 4.11 보안 검수 개인정보처리시스템 구축 완료 후 정보보호팀(@@security)에 취약성 점검을 요청해야 합니다.
개인정보처리시스템 구축 완료 후 취약성 점검 수행
Note on B46: 우선순위 Q4
Note on C50: KT영동IDC 철수로 인한 위험 제거 -김창회
Note on C58: KT영동IDC 철수로 인한 위험 제거 -김창회
Note on C65: 호스팅 서비스 이용 주니퍼 방화벽(?) 방화벽 관리 - 제이웨이 ---- KT영동IDC 철수로 인한 위험 제거 -김창회
Note on C80: 개인정보 컨설팅 결과 이행조치 - 개발 공수 확인 필요 - 인증서 구매 금액만 표기함
Note on C90: 개인정보 컨설팅 결과 이행조치