## CMNP_개선_WBS_V2.1
개선 방안 |  |  | 필수 필요성 Level (Legal / 카카오 공동체 / 카모) | 비고 | 예산 필요 대상 | 예상비용 (단위 : 만원) | 진행상황 | 2020 | [9 empty] | 2021 | [11 empty] | 산출물 | 기존 현황 및 문제점
[8 empty] | Q1 | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
[8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7 | 원격 접근 통제 개선 ('20-Q4) | [29 empty] | 사무실PC가 상시 ON되어 있으며, 외부에서 리모트 데스크 탑을 통해 서버에 접근할 수 있도록 되어 있어, APT 공격 등 상대적으로 취약한 사용자 PC 를 통한 공격 위험에 노출되어 있음(기존의 많은 개인 정보 유출 사고는 관리자의 PC를 이용하는 경우로 최근 카카오에서도 24시간 PC의 인터넷 접근 사용을 제한하고 있음) KT 영동 IDC로의 시스템 접속은 메인 전산센터(세종텔레콤 IDC)와 다르게 VPN 등의 네트워크 보호를 적용하지 않고, 공인 IP를 외부에 노출한채 직접 접속하는 방법으로 사용하고 있음
| 7.1 | SSL VPN 적용 | Legal | 셋팅
|  | 원격 접속을 위한 VPN 별도 구축 (이중화 포함) |  |  | O | 1000 | bar: Q4 10
SSL VPN 구축 및 테스트 | bar: Q4 11 to Q4 12
9 | 취약점 점검 수행 ('21-Q1) | [29 empty] | 2012년 이후 9년 동안, 취약점 점검 및 모의해킹 수행 이력 없어 모든 정보시스템의 보안 수준을 보장 할 수 없음
| 9.3 | 개인정보처리시스템 전송구간 암호화 적용 | Legal | 개발
|  | 콜마너 XE (서버/클라이언트 어플리케이션 전송구간 암호화) 인증서 적용 |  |  | O | 20 | bar: Q3 7 to Q4 12
|  | 콜마너 N (서버/앱 전송구간 암호화) 인증서 적용 |  |  | O | 20 | bar: Q3 7 to Q4 12
10 | 데이터 반출 통제 개선 ('21-Q1 / Q2) | [29 empty] | 전산센터(IDC) 내 정보시스템 및 사무실 PC의 보조저장매체(USB, 외장하드)에 대한 통제가 존재하지 않아, 내부자 혹은 외부자에 의해 내부정보 유출 경로가 될 수 있으며, 유출 사고에 대한 모니터링 및 추적 탐지가 불가함
| 10.1 | 매체제어(DLP) 솔루션 도입 및 적용 | Legal | 솔루션도입 필요
투입 가능 자원(인력, 예산 등) 및 일정 확인 | bar: Q1 2 to Q1 3
|  | 시스템 구매 계약 및 구축 계획 수립 |  |  | O | 4000 | bar: Q1 3
시스템 구축 및 테스트 | bar: Q1 3 to Q2 4
DLP 통제 정책 수립 | bar: Q1 3 to Q2 4
로그 검토 및 보관, 정기 보고서 관리 수립 | bar: Q2 5
| 10.2 | DB 암호화 적용 | Legal | 검토중
DB 암호화 대상 확인 | bar: Q1 3 to Q2 4
|  | DB 암호화 적용 방식 검토 |  |  | O | 5000 | bar: Q2 4 to Q2 5
DB 암호화 적용 및 테스트 | bar: Q2 4 to Q2 6
키관리 절차 수립 | bar: Q2 5 to Q2 6
13 | 네트워크 접근 통제 미흡 개선 ('21-Q3/Q4) | [29 empty] | 서버 운영자 PC가 외부에서 공인 IP로 직접 접근 할 수 있도록 허용되어 있어, 외부 공격자가 운영자 PC의 장악을 통해 내부 자산에 쉽게 접근 할 수 있는 위험에 노출되어 있음(APT 공격의 전형적인 환경 제공) 중요 시스템 및 데이터베이스에 대한 네트워크 접근 통제 정책이 구현되어 있지 않아 누구나 서버에 접근할 수 있는 위험이 존재함 사무실 무선 네트워크는 2개의 AP를 사용 중이며, Guest AP의 내부 자산 접근 통제 정책 구현의 검증이 필요함
| 13.1 | (개인정보처리) 망분리 | Legal | 협의 필요
망 분리 대상자(시스템관리자 및 개발자) 분류 및 역할 정의 | bar: Q3 8
|  | 물리적 망분리 검토 (UTM 도입) |  |  | O | 400 | bar: Q3 8 to Q4 10
|  | 내부망 보안 솔루션 (백신, DLP) 검토 |  |  | O | 2000 | bar: Q3 8 to Q4 10
|  | UTM 도입 및 사무실 네크워크 공사 |  |  | O | 1000 | bar: Q3 9 to Q4 10
15 | 개인정보처리시스템 보호조치 |  | Legal | [27 empty] | 4.1 담당자지정 1) 개인정보처리시스템설치, 운영, 종료까지관리할담당자를지정하여야합니다. 2) 담당자는개인정보취급자로분류되어정기적으로개인정보교육을이수하여야합니다.
| 15.1 | 담당자 지정
|  | 개인정보처리시스템 관리 담당자 지정 |  |  |  |  | 완료
개인정보취급자 개인정보교육 이수 | bar: Q2 6; Q4 12
| 15.2 | 서버 구성 |  | 시스템구성 필요 |  | 300 | [24 empty] | 4.2 서버 구성 1) 개인정보처리시스템은 독립된 서버에 구성하여야 합니다. 2) 서비스가 운영중인 서버 또는 개인 PC 등에 개인정보처리시스템을 구성하지 않아야 합니다. 3) 개인정보처리시스템은 데이터베이스와 분류하여 구성하여야 합니다.
|  | 개인정보처리시스템 독립된 서버 구성 |  | 독립서버구축 | bar: Q3 7 to Q3 9
서비스가 운영중인 서버 또는 개인PC 등에 개인정보처리시스템 구성 금지 | bar: Q3 7 to Q3 9
개인정보처리시스템과 데이터베이스 분리 구성 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 15.3 | IP 할당 |  | 셋팅 | [26 empty] | 4.3 IP 할당 1) 개인정보처리시스템은 외부에서 접근할 수 없도록 반드시 사설 IP를 할당해야 합니다. 2) VIP, 공인 IP 등을 할당받거나 Proxy Server 등을 경유하여 외부에서 접근하지 않아야 합니다. 3) 외부에서 접근이 필요한 기능은 해당 메뉴를 분리하여 별도의 서버에 구축하여야 합니다. 4) 부득이하게 외부의 접근이 필요한 경우 가급적 SSLVPN을 통해 접근하도록 합니다.
외부 접근 불가한 사설 IP 할당 | bar: Q3 7 to Q3 9
VIP, 공인IP 및 프록시 서버 경유 등 외부 접근 금지 | bar: Q3 7 to Q3 9
외부 접근 기능 필요시 분리하여 별도 서버 구축 | bar: Q3 7 to Q3 9
외부의 접근이 필요한 경우 SSL VPN 사용 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 15.4 | 도메인 등록 |  | 시스템구성 필요 | [26 empty] | 4.4 도메인 등록 1) 개인정보를 포함하고 있는 실 서비스 DB를 연동하는 개인정보처리시스템은 외부에서 DNS쿼리 시 정보가 노출되지 않도록 사내 도메인을 사용해야 합니다. 2) 외부에서 직접 접근이 필요한 파트너 어드민의 경우 서비스 도메인을 사용해야 합니다.
개인정보처리시스템 외부 DNS 사용 금지 (사내 도메인 사용) | bar: Q3 7 to Q3 9
외부 접근 필요한 파트너 어드민의 경우, 서비스용 도메인 사용 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 15.5 | 인증 |  | 개발필요 | [26 empty] | 4.5 인증 1) 개인정보처리시스템의 인증은 업무용 계정을 사용하여 접속할 수 있도록 구현하여 퇴사 등 인사 정보가 반영되도록 해야 합니다. 2) 1인 1계정 사용을 원칙으로 합니다. 3) 비밀번호는 복잡도 설정(영문, 숫자, 특수문자 포함 8자리 이상) 및 변경주기(3개월)를 따라 안전하게 적용해야 합니다. 4) 개인정보처리시스템이 다루는 개인정보의 중요도에 따라 2차 인증(카카오톡 OTP)을 적용할 수 있습니다. 5) 일정 시간(최대 120분) 동안 입력이 없는 경우 로그인 세션 해제하여 비인가 접근에 대해 보호해야 합니다.
업무용 계정 사용 및 퇴사 등 인사 변동 적용 | bar: Q2 4 to Q2 6
1인 1계정 사용 (공용계정 사용 금지) | bar: Q2 4 to Q2 6
비밀번호 복잡도 설정(영,숫,특 8자리) 및 변경주기(3개월) 적용 | bar: Q2 4 to Q2 6
개인정보 중요도에 따라 2차 인증 적용 | bar: Q3 7 to Q3 9
일정시간(120분) 동안 미입력시 세션 해제 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 15.6 | 접근 권한 |  | 개발필요 | [26 empty] | 4.6 접근 권한 1) 사용자의 업무 목적에 맞게 접근 권한을 최소화하고 접근 권한을 차등 부여해야 합니다. 2) 개인정보처리시스템에 장기간(최대 30일) 미접속 시 접근 권한을 회수하고 신규 요청을 통해 새롭게 할당해야 합니다. 3) 인사이동으로 인한 조직 변경 시 권한을 회수하고 신규 요청을 통해 새롭게 할당해야 합니다 4) 로그인 인증 시 5회 이상 실패하는 경우 계정을 잠그거나 일정 시간(30분 이상) 로그인 제한합니다.
접근 권한 최소화 및 접근권한 차등 부여 | bar: Q2 4 to Q2 6
장기간(30일) 미접속 시 접근 권한 회수 | bar: Q2 4 to Q2 6
인사 이동 및 조직 변경시 권한 회수 및 신규 요청 | bar: Q2 4 to Q2 6
로그인 5회 이상 실패 시 계정 잠금 또는 일정시간(30분) 로그인 제한 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 15.7 | 암호화 |  | 개발필요 | [26 empty] | 4.7 암호화 1) 비밀번호는 복호화 되지 아니하도록 일방향 암호화하여 저장하여야 합니다. 2) 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호 등 고유식별정보 및 지문, 홍채, 음성, 필적 등 바이오정보는 안전한 암호알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 합니다. 3) 비밀번호, 고유식별번호 등 개인정보를 전송하는 경우 SSL/TLS 등의 암호화 방식을 적용하여야 합니다. 4) HTTPS 적용 시 부분 암호화가 아닌 개인정보처리시스템 전체 적용하도록 합니다. 5) 인증서는 유효기간 전 반드시 갱신하여야 합니다.
일방향 암호화 저장 | bar: Q2 4 to Q2 6
고유식별번호 및 바이오 정보는 안전한 암호알고리즘으로 암호화 저장 | bar: Q4 10 to Q4 12
개인정보 전송시 SSL/TLS 등 암호화 적용 | bar: Q3 7 to Q3 9
HTTPS 사용 시 개인정보처리 시스템 전체 적용 | bar: Q3 7 to Q3 9
|  | 인증서는 유효기간 내 갱신 |  |  |  |  | 완료
| 15.8 | 망 분리 메뉴 적용 - (13.1.망 분리 진행 필요) |  | 시스템구성 필요 | [26 empty] | 4.8 망분리 메뉴 적용 1) 개인정보처리시스템에서 개인정보처리시스템의 권한부여(권한 생성,수정,삭제), 개인정보를 다운로드 또는 파기할 수 있는 경우 물리적 또는 논리적으로 망분리 하여야 합니다. 2) 망분리가 필요한 경우 일반 메뉴에서 분리하여 외부 및 사내 IP에서의 접근을 차단하고 VDI 대역에서만 접근할 수 있도록 조치해야 합니다. 3) 망분리 메뉴 적용 시 해당 메뉴는 취급자용 VDI 방화벽의 통제를 받아 미승인 접근에 대해서는 모두 차단됩니다. § 해당 서버 외에 다른 서버 또는 외부에서 컨텐츠를 가져오는 경우는 접근이 차단될 수 있습니다. § 어드민과 동일한 서버에 컨텐츠를 구성하거나 보안정책 신청 시 함께 신청해야 합니다.
개인정보처리시스템 권한 부여, 다운로드, 파기 시 물리적/논리적 망 분리 필요 | bar: Q3 9 to Q4 11
망 분리가 필요한 메뉴는 외부 접근 차단, 내부에서만 접근 필요 | bar: Q3 9 to Q4 11
망 분리 메뉴 적용 시 VDI/내부망 방화벽 통제 적용 | bar: Q3 9 to Q4 11
| 15.9 | 개인정보 마스킹 |  | 개발필요 | [26 empty] | 4.9 개인정보 마스킹 1) 개인정보 업무처리를 목적으로 개인정보를 조회, 출력하는 경우 마스킹을 통해 노출을 최소화할 수 있습니다. 2) 그 외 개인정보 마스킹에 대한 세부사항은 정보보호 활동규칙 S.05 정보 출력 마스킹 가이드를 따른다.
개인정보 조회, 출력 시 마스킹 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 15.1 | 개인정보 관련 로그 연동 |  | 개발필요 | [26 empty] | 4.10 개인정보 관련 로그 연동 1) 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 부여 기록, 퇴직 등 인사이동의 발생에 따른 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하여야 합니다. 2) 개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무 내역에 대하여 식별자, 접속일시, 접속지를 알 수 있는 정보, 수행업무 등 접속한 사실을 기록하여야 합니다. 3) 권한 부여, 변경, 말소 및 접속기록에 대해 개인정보처리시스템에 로그를 별도로 생성하고 전사 보안 로그 장비에 연동하여야 합니다. 5) 저장된 로그 경로에 대해 정보보호팀()에 공유해야 합니다. 6) 어드민 접속 로그는 2년 이상 보관, 어드민 권한 부여 로그는 5년간 보관해야 합니다.
개인정보처리시스템에 대한 접근권한 부여 기록, 인사변동에 따른 내역 기록 | bar: Q4 10 to Q4 12
개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무 내역 기록 | bar: Q4 10 to Q4 12
권한 부여, 접속기록에 대한 로그를 별도 생성 | bar: Q4 10 to Q4 12
로그 양식 준수하여 별도 경로에 저장 (접속기록 2년 이상, 권한부여 5년 이상 보관) | bar: Q4 10 to Q4 12
| 15.11 | 보안 검수 | [28 empty] | 4.11 보안 검수 개인정보처리시스템 구축 완료 후 정보보호팀(@@security)에 취약성 점검을 요청해야 합니다.
|  | 개인정보처리시스템 구축 완료 후 취약성 점검 수행 | 카모
Note on B4: 우선순위 Q4
Note on C9: 개인정보 컨설팅 결과 이행조치 - 개발 공수 확인 필요 - 인증서 구매 금액만 표기함
Note on C19: 개인정보 컨설팅 결과 이행조치
Note on B30: `내부개발 일정에 따라 계획대로 진행이 안 될 수 있다. ` -김창회